浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：肖国圣                                  填表日期：2018 年12月27日

| 立项 信息 | 项目名称 | 跨界融合视角下文化产业助力浙江制造业转型升级研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省哲学社会科学发展规划办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016年10月至2018年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 肖国圣 | 副教授 |  |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  | 项目总体设计、实施 |  |
|  |  | 魏艳秋 | 副教授 |  |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  | 调研及其数据分析 |  |
|  |  | 王瑞荣 | 副教授 |  |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  | 协助实施 |  |
|  |  | 陈珊珊 | 讲师 |  |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  | 资料搜集、协助实施 |  |
|  | 经费总额 | 3.2万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 3.0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0.2万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.1 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 会议费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 专家咨询费 |  | 0.9万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 3.2万元 |  |  | 未拨入 | 0 |  | 实际经费使用总额 | 0.9625万元 |
|  | 阶段性成果 | 2016年10月在《中国经贸导刊》发表学术论文《产业融合背景下文化产业助力制造企业创新发展路径研究》，2018年10月在《经贸实践》上发表《“新工匠+互联网”双重视角下中国制造企业创新发展策略探索》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.4630万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.0495万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.45万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |